## 📋 Yol Haritası Özeti
NASRİ — Otonom Yerel Yapay Zeka Asistan Sistemi ¦ Proje Yol Haritası ve Görev Takvimi
Başlangıç: Mart 2026 ¦ Faz 1: Mart–Mayıs 2026 ¦ Faz 2: Haziran–Ağustos 2026 ¦ Faz 3: Eylül 2026–Şubat 2027 ¦ Faz 4: Mart 2027+
ID | Görev / Eylem | Kategori | Faz | Başlangıç | Bitiş | Süre (Hafta) | Öncelik | Sorumlu | Bağımlılık | Durum | Notlar
⚖️ FAZ 0 — HUKUKİ, TİCARİ VE KURUMSAL HAZIRLIK (Mart 2026 – İlk 4 Hafta)
F0-01 | Şirket / Girişim yapısına karar ver (şahıs, LTD, A.Ş.) | Hukuki | Faz 0 | Mart 2026 H1 | Mart 2026 H1 | 1 | 🔴 Kritik | Kurucu | — | ⏳ Bekliyor | LTD Şti önerilir; AB/ABD pazarı hedefleniyorsa Delaware C-Corp düşünülmeli
F0-02 | Şirket tescili ve vergi numarası alımı | Hukuki | Faz 0 | Mart 2026 H1 | Mart 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | Kurucu+Muhasebeci | F0-01 | ⏳ Bekliyor | TÜRKPATENT öncesi marka araştırması paralel yapılabilir
F0-03 | NASRİ marka adı ve logo tescili (TÜRKPATENT) | Hukuki | Faz 0 | Mart 2026 H2 | Mayıs 2026 H1 | 8 | 🔴 Kritik | Kurucu+Patent Vekili | F0-02 | ⏳ Bekliyor | Nice sınıf 9, 35, 42 — yazılım, AI hizmetleri, SaaS kapsamı
F0-04 | Uluslararası marka ön araştırması (WIPO/USPTO/EUIPO) | Hukuki | Faz 0 | Mart 2026 H2 | Nisan 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Patent Vekili | F0-01 | ⏳ Bekliyor | Madrid Protokolü ile çoklu ülke başvurusu değerlendirilebilir
F0-05 | Yazılım telif hakkı tescili stratejisi belirle | Hukuki | Faz 0 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H2 | 2 | 🟠 Yüksek | Hukuk Danışmanı | F0-03 | ⏳ Bekliyor | Açık kaynak vs. proprietary model kararı; lisans seçimi (MIT, Apache, Custom)
F0-06 | Gizlilik Politikası (Privacy Policy) hazırla | Hukuki | Faz 0 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | Hukuk Danışmanı | F0-01 | ⏳ Bekliyor | KVKK + GDPR uyumlu; yerel veri işleme vurgusu yapılmalı
F0-07 | Kullanım Koşulları (Terms of Service) hazırla | Hukuki | Faz 0 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | Hukuk Danışmanı | F0-06 | ⏳ Bekliyor | Sorumluluk sınırlamaları, IoT/cihaz yönetimi için özel maddeler gerekli
F0-08 | KVKK kapsamında Veri Sorumlusu kaydı (VERBİS) | Hukuki | Faz 0 | Nisan 2026 H2 | Mayıs 2026 H1 | 2 | 🔴 Kritik | Kurucu+Hukuk | F0-06 | ⏳ Bekliyor | Yıllık ciro < 25M TL eşiği kontrolü; kayıt zorunluluğu var ise başvur
F0-09 | Açık kaynak lisans uyumluluk analizi (kullanılan bileşenler) | Hukuki | Faz 0 | Nisan 2026 H2 | Mayıs 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Teknik Lider | — | ⏳ Bekliyor | Ollama, LangChain, Whisper, ChromaDB — lisans tiplerine dikkat (GPL kontaminasyonu)
F0-10 | İş planı ve finansal projeksiyon hazırla | Ticari | Faz 0 | Mart 2026 H2 | Nisan 2026 H2 | 3 | 🟠 Yüksek | Kurucu | F0-01 | ⏳ Bekliyor | Gelir modeli: lisans, abonelik, enterprise, donanım bundle
F0-11 | Rekabet analizi ve konumlandırma stratejisi | Ticari | Faz 0 | Mart 2026 H2 | Nisan 2026 H1 | 2 | 🟡 Orta | Kurucu | — | ⏳ Bekliyor | Home Assistant, Apple HomePod, Amazon Alexa, Local AI alternatifleri
F0-12 | GitHub repo kurulumu ve temel geliştirme altyapısı | Teknik | Faz 0 | Mart 2026 H1 | Mart 2026 H2 | 1 | 🔴 Kritik | Teknik Lider | — | ⏳ Bekliyor | nasri-core, nasri-ui, nasri-modules monorepo yapısı; branch stratejisi
F0-13 | Geliştirme ortamı standardizasyonu (dev container, CI) | Teknik | Faz 0 | Mart 2026 H2 | Nisan 2026 H1 | 1 | 🟠 Yüksek | Teknik Lider | F0-12 | ⏳ Bekliyor | Docker Dev Container + GitHub Actions; kod standartları dökümantasyonu
🔧 FAZ 1 — TEMEL ALTYAPI (Mart 2026 – Mayıs 2026 ¦ ~12 Hafta)
1A · Proje Kurulumu ve Çekirdek Altyapı
F1-01 | Nasri Core orkestratör iskelet yapısı (Python FastAPI) | Teknik | Faz 1 | Mart 2026 H2 | Nisan 2026 H1 | 2 | 🔴 Kritik | Teknik Lider | F0-12 | ⏳ Bekliyor | Module Manager, Event Bus (Redis Streams), State Manager temel sınıfları
F1-02 | Ollama kurulumu + Llama 3.2 3B model entegrasyonu | Teknik | Faz 1 | Mart 2026 H2 | Nisan 2026 H1 | 1 | 🔴 Kritik | AI Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Raspberry Pi 5 ve x86-64 için ayrı konfigürasyon profilleri
F1-03 | Temel CLI sohbet arayüzü (metin giriş/çıkış) | Teknik | Faz 1 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H1 | 1 | 🔴 Kritik | Frontend Dev | F1-02 | ⏳ Bekliyor | Konuşma geçmişi hafızası; oturum yönetimi
F1-04 | Whisper.cpp entegrasyonu — Türkçe ses tanıma | Teknik | Faz 1 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | AI Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Küçük model hız için; orta model kalite için; streaming mod
F1-05 | Piper TTS entegrasyonu — Türkçe ses sentezi | Teknik | Faz 1 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | AI Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Türkçe ses modeli seçimi; gerçek zamanlı sentez testi
F1-06 | Credential Vault — AES-256 şifreli anahtar deposu | Güvenlik | Faz 1 | Nisan 2026 H1 | Nisan 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | Güvenlik Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | SQLCipher + master password + PBKDF2 türetme
F1-07 | Temel güvenlik katmanı: RBAC ve oturum yönetimi | Güvenlik | Faz 1 | Nisan 2026 H2 | Mayıs 2026 H1 | 2 | 🔴 Kritik | Güvenlik Dev | F1-06 | ⏳ Bekliyor | Admin/kullanıcı/misafir rolleri; JWT tokenlar
F1-08 | Donanım kimliği + biyometrik eşleştirme temeli | Güvenlik | Faz 1 | Nisan 2026 H2 | Mayıs 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Güvenlik Dev | F1-06 | ⏳ Bekliyor | Klonlama ve taklit koruması için donanım hash + pin kombinasyonu
F1-09 | Systemd servis entegrasyonu — otomatik başlatma | Teknik | Faz 1 | Mayıs 2026 H1 | Mayıs 2026 H1 | 1 | 🟠 Yüksek | DevOps | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Açılışta otomatik çalışma; crash sonrası yeniden başlatma
F1-10 | Bootstrap kurulum scripti (tek komutla kurulum) | Teknik | Faz 1 | Mayıs 2026 H1 | Mayıs 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | DevOps | F1-01,F1-02 | ⏳ Bekliyor | curl ¦ bash akışı; OS tespiti; otomatik bağımlılık kurulumu
F1-11 | Temel dosya yönetimi — arama ve listeleme | Teknik | Faz 1 | Mayıs 2026 H1 | Mayıs 2026 H2 | 2 | 🟡 Orta | Backend Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Doğal dil ile dosya bulma: 'geçen hafta oluşturduğum belgeyi bul'
F1-12 | Onboarding diyalog akışı (ilk kullanım sihirbazı) | UX | Faz 1 | Mayıs 2026 H2 | Mayıs 2026 H2 | 1 | 🟠 Yüksek | UX+Dev | F1-03,F1-04 | ⏳ Bekliyor | Dil, güvenlik seviyesi, kullanıcı adı, API key toplama akışı
F1-13 | Faz 1 entegrasyon testleri ve sağlık kontrolleri | Test | Faz 1 | Mayıs 2026 H2 | Mayıs 2026 H2 | 1 | 🔴 Kritik | QA | F1-01…F1-12 | ⏳ Bekliyor | Pytest + manuel senaryo testleri; Raspberry Pi ve PC üzerinde
⚡ FAZ 2 — YETENEKLERİ GENİŞLETME (Haziran 2026 – Ağustos 2026 ¦ ~12 Hafta)
F2-01 | RAG pipeline — ChromaDB + nomic-embed-text entegrasyonu | AI | Faz 2 | Haz 2026 H1 | Haz 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | AI Dev | F1-02 | ⏳ Bekliyor | Belge yükleme, chunk'lama, vektörleme, semantik arama
F2-02 | Uzun vadeli bellek yönetimi (Memory Manager) | AI | Faz 2 | Haz 2026 H2 | Tem 2026 H1 | 2 | 🔴 Kritik | AI Dev | F2-01 | ⏳ Bekliyor | Kısa/orta/uzun vadeli bellek katmanları; öğrenilen tercihlerin kalıcılaştırılması
F2-03 | Görev planlayıcı (Planner) — ReAct paradigması | AI | Faz 2 | Tem 2026 H1 | Tem 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | AI Dev | F2-02 | ⏳ Bekliyor | Karmaşık görevleri adımlara bölme; araç seçimi ve yürütme
F2-04 | Model Router — 3 katmanlı AI yönlendirme motoru | AI | Faz 2 | Tem 2026 H1 | Tem 2026 H2 | 2 | 🔴 Kritik | AI Dev | F2-03 | ⏳ Bekliyor | Yerel → Ücretsiz API → Ücretli API kademeli yönlendirme
F2-05 | Dış AI API entegrasyonu (Groq, Gemini, OpenRouter) | AI | Faz 2 | Tem 2026 H2 | Ağu 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | AI Dev | F2-04,F1-06 | ⏳ Bekliyor | Oran limiti yönetimi; anonim veri akışı; maliyet takibi
F2-06 | LAN ağ tarayıcı — nmap + mDNS cihaz keşfi | IoT/Ağ | Faz 2 | Haz 2026 H1 | Haz 2026 H2 | 2 | 🟠 Yüksek | Ağ Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Sahiplik tahmini algoritması; bağlantı izin sistemi
F2-07 | SSH uzak cihaz yönetimi (Paramiko) | IoT/Ağ | Faz 2 | Haz 2026 H2 | Tem 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Ağ Dev | F2-06 | ⏳ Bekliyor | Güvenli anahtar yönetimi; komut çalıştırma; dosya transferi
F2-08 | Home Assistant köprüsü ve MQTT broker kurulumu | IoT/Ağ | Faz 2 | Tem 2026 H2 | Ağu 2026 H1 | 2 | 🟡 Orta | IoT Dev | F2-06 | ⏳ Bekliyor | Işık, ısıtma, TV temel kontrolleri; doğal dil → HA komutu
F2-09 | Sistem bakım otomasyonu — disk, log, güncelleme | Sistem | Faz 2 | Tem 2026 H1 | Tem 2026 H2 | 2 | 🟠 Yüksek | DevOps | F1-09 | ⏳ Bekliyor | Periyodik temizlik; güvenlik yaması otomatik uygulama
F2-10 | Web araştırma ajanı (SearXNG + içerik özetleme) | AI | Faz 2 | Ağu 2026 H1 | Ağu 2026 H2 | 2 | 🟡 Orta | AI Dev | F2-03 | ⏳ Bekliyor | Güvenilir kaynak filtreleme; indir ve yerel kaydet
F2-11 | SvelteKit web arayüzü — temel dashboard | Frontend | Faz 2 | Haz 2026 H2 | Ağu 2026 H2 | 6 | 🟠 Yüksek | Frontend Dev | F1-01 | ⏳ Bekliyor | Sohbet paneli, sistem durumu, cihaz listesi, log görüntüleyici
F2-12 | Anomaly Detector — ağ ve dosya erişimi izleme | Güvenlik | Faz 2 | Ağu 2026 H1 | Ağu 2026 H2 | 2 | 🟠 Yüksek | Güvenlik Dev | F1-07 | ⏳ Bekliyor | Olağandışı trafik ve dosya erişimi tespiti; uyarı mekanizması
F2-13 | Otomatik yedekleme (Backup Manager) | Güvenlik | Faz 2 | Ağu 2026 H1 | Ağu 2026 H2 | 2 | 🟠 Yüksek | Güvenlik Dev | F1-06 | ⏳ Bekliyor | Şifreli yerel yedek; opsiyonel uzak hedef (rsync/S3)
F2-14 | Ağ cihazı oto-sürücü kurulumu (Driver Manager) | Sistem | Faz 2 | Ağu 2026 H2 | Ağu 2026 H2 | 1 | 🟡 Orta | Sistem Dev | F2-06 | ⏳ Bekliyor | Yeni donanım takıldığında sürücü bulma ve yükleme
F2-15 | Faz 2 entegrasyon ve regresyon testleri | Test | Faz 2 | Ağu 2026 H2 | Ağu 2026 H2 | 1 | 🔴 Kritik | QA | F2-01…F2-14 | ⏳ Bekliyor | Uçtan uca senaryo testleri; performans ölçümleri
🤖 FAZ 3 — AKILLI OTOMASYON (Eylül 2026 – Şubat 2027 ¦ ~24 Hafta)
F3-01 | Yazılım geliştirme modülü — Code Generator | Yazılım Dev | Faz 3 | Eyl 2026 H1 | Eki 2026 H2 | 4 | 🟠 Yüksek | AI Dev | F2-03 | ⏳ Bekliyor | Gereksinimden kod üretme; dil/framework seçimi; proje iskeleti
F3-02 | Otomatik test yazma ve çalıştırma (Test Runner) | Yazılım Dev | Faz 3 | Eki 2026 H2 | Kas 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | AI Dev | F3-01 | ⏳ Bekliyor | pytest/Jest şablonları; %80+ kapsama hedefi
F3-03 | CI/CD pipeline otomasyonu | Yazılım Dev | Faz 3 | Kas 2026 H1 | Kas 2026 H2 | 2 | 🟡 Orta | DevOps | F3-02 | ⏳ Bekliyor | Gitea Actions veya yerel Jenkins; test → onay → deploy akışı
F3-04 | Zigbee/Z-Wave protokol desteği (zigbee2mqtt) | IoT/Ağ | Faz 3 | Eyl 2026 H1 | Eyl 2026 H2 | 2 | 🟡 Orta | IoT Dev | F2-08 | ⏳ Bekliyor | USB Zigbee coordinator gerektirir; cihaz eşleştirme arayüzü
F3-05 | Matter/Thread protokol entegrasyonu | IoT/Ağ | Faz 3 | Eki 2026 H1 | Kas 2026 H1 | 4 | 🟡 Orta | IoT Dev | F3-04 | ⏳ Bekliyor | Apple/Google/Amazon ekosistemi ile çapraz uyumluluk
F3-06 | Proaktif öneri motoru | AI | Faz 3 | Kas 2026 H2 | Ara 2026 H1 | 2 | 🟡 Orta | AI Dev | F2-02 | ⏳ Bekliyor | Kullanıcı alışkanlıklarından öğrenme; henüz sorulmadan öneride bulunma
F3-07 | Öz onarım döngüsü otomasyonu | Sistem | Faz 3 | Ara 2026 H1 | Ara 2026 H2 | 2 | 🟠 Yüksek | Sistem Dev | F2-09,F2-12 | ⏳ Bekliyor | Hata tespiti → tanı → otomatik çözüm → kullanıcı bildirimi
F3-08 | Çok kullanıcılı profil desteği | Teknik | Faz 3 | Oca 2027 H1 | Oca 2027 H2 | 2 | 🟡 Orta | Backend Dev | F1-07 | ⏳ Bekliyor | Her kullanıcı için ayrı bellek, tercih ve yetki profili
F3-09 | Mobil erişim arayüzü (PWA veya React Native) | Frontend | Faz 3 | Oca 2027 H1 | Şub 2027 H2 | 6 | 🟠 Yüksek | Frontend Dev | F2-11 | ⏳ Bekliyor | Yerel ağ erişimi; bildirim; ses komutları
F3-10 | Bağımlılık güvenlik denetimi (Dependency Auditor) | Güvenlik | Faz 3 | Eyl 2026 H2 | Eki 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Güvenlik Dev | F1-07 | ⏳ Bekliyor | CVE veritabanı entegrasyonu; haftalık otomatik tarama
F3-11 | Ağ federasyon temeli — çoklu Nasri cihazı iletişimi | Teknik | Faz 3 | Şub 2027 H1 | Şub 2027 H2 | 2 | 🟡 Orta | Teknik Lider | F2-07 | ⏳ Bekliyor | Güvenli P2P bağlantı; ana komuta mekanizması
F3-12 | Beta kullanıcı programı başlatma | Ticari | Faz 3 | Ara 2026 H1 | Şub 2027 H2 | 12 | 🔴 Kritik | Kurucu | F3-01…F3-10 | ⏳ Bekliyor | 10–50 beta kullanıcı; geri bildirim sistemi; NDA imzalatma
F3-13 | Web sitesi ve landing page yayına alma | Ticari | Faz 3 | Eyl 2026 H2 | Eki 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Frontend+Kurucu | F0-03 | ⏳ Bekliyor | Marka tescili sonrası; nasri.ai veya nasri.com.tr
F3-14 | Fiyatlandırma modeli ve erken erişim kampanyası | Ticari | Faz 3 | Eki 2026 H2 | Kas 2026 H1 | 2 | 🟠 Yüksek | Kurucu | F3-13 | ⏳ Bekliyor | Freemium, Pro, Enterprise katmanları; yıllık indirim stratejisi
🚀 FAZ 4 — İLERİ DÜZEY YETENEKLER VE TİCARİLEŞME (Mart 2027+)
F4-01 | Fine-tuning pipeline — yerel model kişiselleştirme | AI | Faz 4 | Mar 2027+ | — | — | 🟡 Orta | AI Dev | F3-06 | ⏳ Bekliyor | Kullanıcı verisinden öğrenme; QLORA yöntemi
F4-02 | Otonom ajan ağı — paralel alt-ajan sistemi | AI | Faz 4 | Mar 2027+ | — | — | 🟡 Orta | AI Dev | F3-01 | ⏳ Bekliyor | CrewAI veya AutoGen tabanlı çok-ajan koordinasyonu
F4-03 | Özel NASRİ donanım modülü tasarımı | Donanım | Faz 4 | Mar 2027+ | — | — | 🟡 Orta | Kurucu+HW | F3-11 | ⏳ Bekliyor | Raspberry Pi CM4 tabanlı; branded kutu ve aksesuarlar
F4-04 | Enterprise satış kanalı kurulumu | Ticari | Faz 4 | Mar 2027+ | — | — | 🟠 Yüksek | Kurucu | F3-14 | ⏳ Bekliyor | B2B fiyatlandırma; SLA; teknik destek planları
F4-05 | Uluslararası pazar girişi (AB/UK) | Ticari | Faz 4 | Mar 2027+ | — | — | 🟠 Yüksek | Kurucu | F0-04,F3-14 | ⏳ Bekliyor | GDPR uyumu; İngilizce ve Almanca yerelleştirme
F4-06 | Yatırım turu veya hibe başvurusu (TÜBİTAK, AB Horizon) | Ticari | Faz 4 | Mar 2027+ | — | — | 🟠 Yüksek | Kurucu | F0-10 | ⏳ Bekliyor | TÜBİTAK 1501/1507; Horizon Europe; angel/seed tur

## 📅 Gantt Takvimi
NASRİ — Gantt Takvimi ¦ Mart 2026 – Şubat 2027
ID | Görev | Mart 2026 |  |  |  | Nisan 2026 | [5 empty] | Mayıs 2026 | [5 empty] | Haziran 2026 | [5 empty] | Temmuz 2026 |  |  |  |  | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Ekim 2026
F0-01 | Şirket yapısına karar | █
F0-02 | Şirket tescili | █ | █
F0-03 | Marka tescili (TÜRKPATENT) |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
F0-04 | Uluslararası marka araştırması |  | █ | █
F0-05 | Telif hakkı stratejisi |  |  | █ | █
F0-06 | Gizlilik Politikası (KVKK/GDPR) |  |  | █ | █
F0-07 | Kullanım Koşulları |  |  | █ | █
F0-08 | VERBİS kaydı |  |  |  | █ | █
F0-09 | Açık kaynak lisans analizi |  |  |  | █ | █
F0-10 | İş planı ve finansal projeksiyon |  | █ | █ | █
F0-12 | GitHub repo kurulumu | █
F1-01 | Nasri Core orkestratör |  | █ | █
F1-02 | Ollama + Llama 3.2 entegrasyonu |  | █
F1-03 | CLI sohbet arayüzü |  |  | █
F1-04 | Whisper.cpp Türkçe STT |  |  | █ | █
F1-05 | Piper TTS Türkçe sentez |  |  | █ | █
F1-06 | Credential Vault |  |  | █ | █
F1-07 | RBAC ve oturum yönetimi |  |  |  | █ | █
F1-08 | Donanım kimliği + biyometrik |  |  |  | █ | █
F1-10 | Bootstrap kurulum scripti |  |  |  |  | █ | █
F1-12 | Onboarding diyalog akışı | [5 empty] | █
F2-01 | RAG pipeline — ChromaDB | [6 empty] | █ | █
F2-02 | Uzun vadeli bellek yönetimi | [7 empty] | █ | █
F2-03 | Görev planlayıcı (Planner) | [8 empty] | █ | █
F2-04 | Model Router 3 katmanlı | [8 empty] | █ | █
F2-05 | Dış AI API entegrasyonu | [9 empty] | █ | █
F2-06 | LAN ağ tarayıcı + cihaz keşfi | [6 empty] | █ | █
F2-07 | SSH uzak cihaz yönetimi | [7 empty] | █ | █
F2-08 | Home Assistant + MQTT köprüsü | [9 empty] | █ | █
F2-09 | Sistem bakım otomasyonu | [8 empty] | █ | █
F2-11 | SvelteKit web dashboard | [7 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
F2-12 | Anomaly Detector | [10 empty] | █ | █
F3-01 | Code Generator modülü | [12 empty] | █ | █ | █ | █
F3-04 | Zigbee/Z-Wave desteği | [12 empty] | █ | █
F3-05 | Matter/Thread entegrasyonu | [13 empty] | █ | █ | █ | █
F3-09 | Mobil erişim arayüzü (PWA) | [17 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
F3-12 | Beta kullanıcı programı | [15 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
F3-13 | Web sitesi + landing page | [12 empty] | █ | █

## ⚖️ Hukuki & Ticari
NASRİ — Hukuki, Ticari ve Uyum Kontrol Listesi
ID | Eylem / Gereklilik | Alan | Aciliyet | Durum | Notlar / Kaynak | Sorumlu
H-01 | Şirket kurulumu (LTD Şti veya A.Ş.) | Şirket | 🔴 Hemen | ⏳ | Kuruluş maliyeti ~15K TL; noter + ticaret sicil | Kurucu
H-02 | NASRİ marka tescili — Türkiye (TÜRKPATENT) | Marka | 🔴 Hemen | ⏳ | Nice Sınıf 9 (yazılım), 35 (SaaS), 42 (AI servisleri); ~6–8 ay süreç | Patent Vekili
H-03 | NASRİ uluslararası marka tescili (WIPO Madrid) | Marka | 🟠 2. Ay | ⏳ | AB + ABD + UK hedeflenmeli; ~$3000–8000 ülkeye göre | Patent Vekili
H-04 | KVKK Veri Sorumlusu VERBİS kaydı | Veri Kor. | 🔴 Hemen | ⏳ | Ciro eşiğine bakılmaksızın kayıt önerilir; yıllık güncelleme gerekir | Hukuk
H-05 | GDPR Uyum Belgesi (AB kullanıcılar için) | Veri Kor. | 🟠 3. Ay | ⏳ | Privacy by Design mimarisi doğal uyum sağlar; DPA atanması | Hukuk
H-06 | Gizlilik Politikası hazırlama (TR+EN) | Hukuki Dok. | 🔴 Hemen | ⏳ | KVKK 10. madde aydınlatma yükümlülüğü; Web+Uygulama | Hukuk Danışmanı
H-07 | Kullanım Koşulları — IoT ve AI sorumluluk maddeleri | Hukuki Dok. | 🔴 Hemen | ⏳ | Cihaz kontrolü, veri silinmesi, otonom kararlar için özel maddeler şart | Hukuk Danışmanı
H-08 | Açık kaynak lisans uyumluluk matrisi | Lisans | 🟠 1. Ay | ⏳ | GPL bileşenleri proprietary yazılıma dahil edilemez; Apache/MIT tercih et | Teknik Lider
H-09 | Yazılım kaynak kodu telif hakkı tescili | Telif | 🟡 6. Ay | ⏳ | TÜRKPATENT'e bilgisayar programı olarak başvuru; kaynak kodu depo kaydı | Kurucu
H-10 | Son kullanıcı lisans sözleşmesi (EULA) | Lisans | 🟠 Faz 1 Sonu | ⏳ | Ticari ve kişisel kullanım ayırt edilmeli; OEM lisans hükümleri | Hukuk Danışmanı
H-11 | Hata/zarar sorumluluk sınırlamaları | Hukuki Dok. | 🟠 Faz 1 Sonu | ⏳ | IoT cihaz kontrolü, AI kararları için sorumluluk cap maddeleri kritik | Hukuk Danışmanı
H-12 | AI mevzuatı takibi (AB AI Yönetmeliği) | Uyum | 🟡 Sürekli | ⏳ | AB AI Act 2024 — yüksek riskli AI kategorileri; otonom karar sistemleri | Hukuk
T-01 | Gelir modeli belirleme (Freemium/Pro/Enterprise) | Ticari | 🟠 1. Ay | ⏳ | Freemium: yerel model sınırlı; Pro: tam özellik; Enterprise: çok kullanıcı+SLA | Kurucu
T-02 | Fiyatlandırma stratejisi ve rakip analizi | Ticari | 🟠 2. Ay | ⏳ | Home Assistant (açık kaynak rakip); Alexa/Google (ekosistem rakip) | Kurucu
T-03 | Domain ve hosting altyapısı (nasri.ai veya .com.tr) | Marka/Teknik | 🔴 Hemen | ⏳ | nasri.ai tercih edilir; marka tescilinden önce domain güvenceye al | Kurucu
T-04 | TÜBİTAK TEYDEB hibe başvurusu (1501 veya 1507) | Finansman | 🟡 6. Ay | ⏳ | AI/yerel yazılım geliştirme destekleri; proje tabanlı %75 geri ödeme | Kurucu
T-05 | KOSGEB girişimcilik desteği başvurusu | Finansman | 🟠 3. Ay | ⏳ | Yeni girişim için destek; iş planı zorunlu | Kurucu
T-06 | Erken erişim bekleme listesi oluşturma | Pazarlama | 🟠 Faz 1 | ⏳ | Landing page + email listesi; product hunt hazırlığı | Kurucu+Frontend
T-07 | NDA şablonu hazırla (beta kullanıcılar, çalışanlar) | Hukuki Dok. | 🟠 Faz 1 Sonu | ⏳ | Kaynak kod, roadmap ve kullanıcı verisi gizliliği için | Hukuk Danışmanı
T-08 | Sigorta (siber güvenlik, ürün sorumluluk) | Risk | 🟡 Faz 3 | ⏳ | Enterprise satış için siber güvenlik sigortası beklenir | Kurucu
T-09 | Ortaklık / reseller sözleşme şablonları | Ticari | 🟡 Faz 3 | ⏳ | IoT donanım üreticileri, sistem entegratörleri için | Kurucu
T-10 | Muhasebe ve vergi uyum sistemi kurulumu | Mali | 🔴 Şirket Sonrası | ⏳ | E-fatura, muhasebe yazılımı; gelir modeline göre KDV/stopaj analizi | Muhasebeci

## 🏁 Milestone Takip
NASRİ — Kilometre Taşları (Milestones)
Milestone | Açıklama | Hedef Tarih | Başarı Kriteri | Durum | Notlar
M-01: Hukuki Temel | Şirket tescili + marka başvurusu + temel hukuki dokümanlar hazır | Nisan 2026 Sonu | Şirket tescil belgesi alındı; marka başvuru numarası mevcut; PP ve ToS yayında | ⏳ Bekliyor | Faz 0 tamamlanması
M-02: Çalışan Prototip | Sesli/yazılı sohbet + temel dosya yönetimi + güvenlik katmanı çalışıyor | Mayıs 2026 Sonu | Raspberry Pi 5'te sorunsuz çalışıyor; Türkçe ses tanıma %85+ doğruluk | ⏳ Bekliyor | Faz 1 tamamlanması — ana kilometre taşı
M-03: Ağ ve IoT Temel | LAN cihaz keşfi + SSH yönetimi + Home Assistant köprüsü aktif | Ağustos 2026 Sonu | En az 3 akıllı ev cihazı doğal dille kontrol ediliyor | ⏳ Bekliyor | Faz 2 tamamlanması
M-04: Web Arayüzü Canlı | SvelteKit dashboard yayında; dış AI API'leri entegre; RAG çalışıyor | Ağustos 2026 Sonu | Web arayüzünden tüm temel işlevler yapılabiliyor | ⏳ Bekliyor | Faz 2 tamamlanması
M-05: Marka Tescili Onayı | TÜRKPATENT NASRİ markasını tescil ediyor | Ekim 2026 (tahmini) | Tescil belgesi alındı; resmi NASRİ® kullanımı başladı | ⏳ Bekliyor | 6–10 ay TÜRKPATENT sürecine göre değişir
M-06: Beta Lansmanı | İlk 10–50 beta kullanıcıya erişim açıldı; geri bildirim sistemi aktif | Aralık 2026 | En az 10 aktif beta kullanıcı; NPS skoru ölçülüyor | ⏳ Bekliyor | Faz 3 ortası
M-07: Kod Geliştirici Modülü | Yazılım geliştirme asistanı çalışıyor; CI/CD pipeline aktif | Kasım 2026 | Basit bir Python scripti gereksinimden otomatik üretiliyor ve test ediliyor | ⏳ Bekliyor | Faz 3
M-08: Mobil Erişim | PWA veya React Native uygulama yayında | Şubat 2027 | iOS ve Android'de yerel ağ üzerinden tam işlevsel erişim | ⏳ Bekliyor | Faz 3 sonu
M-09: İlk Ticari Satış | İlk ücretli müşteri (bireysel Pro veya Enterprise) | Şubat 2027 | Ödeme alındı; SLA imzalandı; destek kanalı aktif | ⏳ Bekliyor | Kritik ticari dönüşüm noktası
M-10: Yatırım/Hibe Başvurusu | TÜBİTAK veya seed yatırım başvurusu yapıldı | Mart 2027 | Başvuru dosyası teslim edildi; değerlendirme sürecinde | ⏳ Bekliyor | Faz 4 finansman temeli

## 📊 Özet Dashboard
NASRİ — Proje Özet Dashboard
FAZ 0 | FAZ 1 | FAZ 2 | FAZ 3 | FAZ 4
Hukuki & Ticari | Temel Altyapı | Yetenek Genişleme | Akıllı Otomasyon | Ticarileşme
Mart 2026 | Mart–Mayıs 2026 | Haz–Ağu 2026 | Eyl 2026–Şub 2027 | Mart 2027+
4 Hafta | 12 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Süregelen
13 Görev | 13 Görev | 15 Görev | 14 Görev | 6 Görev+
📈 Proje Özet İstatistikleri
Toplam Görev Sayısı
Kritik Öncelikli Görev
Hukuki/Ticari Görev
Teknik Geliştirme Görevi
Toplam Takvim Süresi | ~52 Hafta (Faz 0–3)
Tahmini MVP Tarihi | Mayıs 2026
Tahmini Beta Tarihi | Aralık 2026
Tahmini İlk Satış | Şubat 2027